## Лист1
Раздел |  | Действия
Инструменты управления | FALSE | создан проект и настроена доска в Yandex.Tracker
| FALSE | в пространство wiki создана базовая структура проекта
| FALSE | в Yandex.Tracker создан эпик "Орг.работы"
| FALSE | в Пачке можно обратиться ко всей scrum-команде через упоминание @проект-team
| FALSE | в Пачке создан канал #проект_team и добавлены все участники команды
| FALSE | создан публичный канал в Пачке #проект_scrum для проведения стендапов и добавлены все участники scrum-команды и команды заказчика
| FALSE | создан календарь проекта
| FALSE | опубликована ссылка на календарь в каналах Пачки #проект_general и #проект_scrum
Scrum-команда | FALSE | участники scrum-команды подключены к проекту
| FALSE | участники scrum-команды прошли обучение по методологии scrum
| FALSE | участники scrum-команды понимают цели и задачи проекта
| FALSE | участники scrum-команды понимают цели и задачи нулевого спринта
| FALSE | задачи на нулевой спринт зафиксированы в Yandex.Tracker и назначены
Устав проекта | FALSE | устав команды зафиксирован в wiki
| FALSE | в уставе команды зафиксирован порядок коммуникации scrum-команды
| FALSE | в уставе команды зафиксирован регламент разработки
| FALSE | в уставе команды определены подходы к выделению и описанию User story
События Srcum | FALSE | определено время Ежедневного scrum-митинга
| FALSE | в календаре проекта создано мероприятие "Ежедневный скрам" (с регулярной конференцией)
Старт нулевого спринта | FALSE
Ежедневный scrum | FALSE | все участники команды заполняют ежедневный отчет
| FALSE | соблюдается регламент проведения scrum-митинга
| FALSE | участники scrum-команды оперативно сообщают о событиях, препятствующих достижению целей спринта
| FALSE | участники команды выполняют задачи только по целям спринта
| FALSE | участники команды беспрепятственно коммуницируют как внутри команды так и с заказчиком
События Srcum | FALSE | определено время, порядок и участники планирования спринта
| FALSE | определено время, порядок и участники обзора спринта
| FALSE | определено время, порядок и участники ретроспективы спринта
Инструменты управления | FALSE | определены метрики для отслеживания прогресса и достижения целей спринта
Итоги нулевого спринта | FALSE | подготовлена дорожная карта
| FALSE | подготовлен бэклог первого спринта
| FALSE | зафиксирован бюджет проекта
| FALSE | зафиксированы сроки проекта