## Лист1
Раздел |  | Действия
Юридические условия | FALSE | подписан договор
| FALSE | подписано NDA
| FALSE | есть действующий договор ИТС
| FALSE | настроен ЭДО для обмена документами с Исполнителем
Технические условия | FALSE | лицензий 1С достаточно для параллельной работы пользователей заказчика и проектной команды одновременно в исторических системах 1С и ERP, либо произведена закупка недостающих с учетом сроков поставки к началу проекта
| FALSE | оборудование пригодно, либо произведена закупка необходимого оборудования с учетом сроков поставки к началу проекта
Определение команды заказчика | FALSE | выделен список ключевых пользователей (КП)
| FALSE | закреплен ответственный КП за внедрение каждого функционального блока
| FALSE | все КП в рамках своего функционального блока заполнили опросные листы и списки хозяйственных операций в пространстве проекта в Wiki
| FALSE | выделен список специалистов поддержки
Средства коммцникации | FALSE | обеспечен доступ в интернет
| FALSE | обеспечен персональный работающий микрофоном
| FALSE | обеспечен персональный работающий веб-камерой
| FALSE | обеспечен персональный работающий наушниками
| FALSE | все члены Команды Заказчика подключились к системам: Пачка, Zoom, Wiki
Обучение команды заказчика | FALSE | все члены Команды Заказчика прошли курс "Проектная технология офиса БИТ:ERP" (БИТ:ERP)
| FALSE | все члены Команды Заказчика прошли курс "Концепция прикладного решения 1С:ERP" (1С)
| FALSE | все Ключевые Пользователи, занимающиеся учетом, имеют доступ к порталу ИТС
Документация | FALSE | документы, регламентирующие деятельность организации (учетная политика, инструкции, регламенты) добавлены в пространство проекта в Wiki
| FALSE | документы с описанием изменений используемых конфигураций 1С (технические задания, технические проекты, листы требований и проч.) добавлены в пространство проекта в Wiki
Тестовая инфраструктура | FALSE | настроена тестовая среда
| FALSE | команда разработки и ключевые пользователи могут подключиться к тестовой копии рабочей базы
| FALSE | обеспечено ежедневное обновление тестовой копии
| FALSE | в пространстве проекта в Wiki в разделе "Инфраструктура" отражена информация для подключения к тестовым копиям рабочих систем
Старт нулевого спринта | FALSE | выпущен приказ по предприятию по внедрению 1С (ERP).
Интервьюирование | FALSE | составлен график интервью ключевых пользователей с командой разработки
| FALSE | обеспечена доступность ключевых пользователей
Рабочая среда | FALSE | создана рабочая среда
| FALSE | согласован регламент доступа команды разработки к рабочей базе
| FALSE | в пространстве проекта в Wiki в разделе "Инфраструктура" отражена информация для подключения к рабочей базе
| FALSE | команда разработки и команда заказчика имеют доступ к рабочей безе
Итоги нулевого спринта | FALSE | подготовлена дорожная карта
| FALSE | подготовлен бэклог первого спринта
| FALSE | зафиксирован бюджет проекта
| FALSE | зафиксированы сроки проекта