## Лист1
Раздел |  | Действия
Юридические условия | FALSE | подписан договор
| FALSE | подписано NDA
| FALSE | у заказчика есть действующий договор ИТС
| FALSE | настроен ЭДО для обмена документами
Устав проекта | FALSE | зафиксированы цели, задачи проекта и общая концепция реализации
| FALSE | зафиксирована ценность проекта для заказчика
| FALSE | зафиксированы общие границы и ограничения проекта
| FALSE | зафиксированы критерии успешности проекта
Инструменты управления | FALSE | создан проект в Yandex Tracker
| FALSE | в Yandex Tracker описана верхнеуровневая структура проекта через эпики
| FALSE | в wiki создан раздел с проектом
| FALSE | в Пачке созданы каналы по проекту
| FALSE | участники команды заказчика авторизовались в Пачке, Yandex Tracker и wiki
Команда заказчика | FALSE | реестр стейкхолдеров зафиксирован в wiki
| FALSE | стейкхолдеры и ключевые пользователи понимают порядок и технологию реализации проекта
| FALSE | список ключевых пользователей зафиксирован в wiki
| FALSE | участники команды заказчика получили доступ и прошли курс "Проектная технология офиса БИТ:ERP"
Scrum-команда | FALSE | состав и количество участников команды соответствует целям и задачам проекта
| FALSE | по каждому функциональному блоку определен ответственный участник Команды Разработки
| FALSE | каждый участник команды понимаем цели, задачи проекта и ценность для заказчика
| FALSE | опросные листы по блоку переданы ключевым пользователям
Тестовая инфраструктура | FALSE | в пространстве проекта в Wiki в разделе "Инфраструктура" отражена информация для подключения к тестовым копиям рабочих систем
| FALSE | для каждого участника scrum-команды настроена виртуальная машина
Старт нулевого спринта | FALSE
Интервьюирование | FALSE | команда провела интервью по каждому функциональному блоку
| FALSE | записи интервью доступны всей команды разработки
| FALSE | проведен анализ результатов каждого интервью
Функциональные разрывы | FALSE | описаны разрывы по каждому функциональному блоку
| FALSE | сформирован реестр рисков
| FALSE | по каждому разрыву есть вариант решения или разрыв включен в ограничения по проекту
Этапы реализации проекта | FALSE | определена последовательность реализации этапов проекта
| FALSE | описаны User story по первому этапу
| FALSE | определены сроки завершения проекта
Итоги нулевого спринта | FALSE | подготовлена дорожная карта
| FALSE | подготовлен бэклог первого спринта
| FALSE | зафиксирован бюджет проекта
| FALSE | зафиксированы сроки проекта