## Лист1
Раздел |  | Действия
Концепция проекта | FALSE | понятны цели, задачи и общая концепция реализации
| FALSE | понятна ценность, которую получит заказчик
| FALSE | понятны общие границы проекта, ограничения
| FALSE | понятны критерии успешности проекта
| FALSE | понятны ключевые стейкхолдеры их роли и влияние
Коммуникации | FALSE | определены каналы коммуникаций
| FALSE | зафиксировано время работы каждого участника команды
Синхронизация | FALSE | сформирован устав команды
| FALSE | сформирован регламент разработки
| FALSE | определены критерии готовности и критерии приемки User story
| FALSE | определены подходы к выделению и описанию User story
Актуализация знаний по технологиям офиса | FALSE | пройден курс "Проектная технология офиса БИТ:ERP" (БИТ:ERP)
| FALSE | пройден курс "Настройка интеграции с помощью БИТ.Адаптер" (БИТ:ERP)
| FALSE | прочтена книга "2-х секундный Лин"
| FALSE | пройден курс "Agile и Scrum"
Актуализация знаний по 1С | FALSE | пройден курс "Концепция прикладного решения 1С:ERP" (1С) по последней редакции 1С:ERP
| FALSE | изучена Системой стандартов и методик разработки конфигураций для платформы 1С:Предприятие 8
| FALSE | получен доступ к ресурсам 1С (partners.v8.1c.ru, bugboard.v8.1c.ru, its.1c.ru)
Подготовка опросных листов | FALSE | по каждому функциональному блоку определен ответственный участник Команды Разработки
| FALSE | по каждому блоку подготовлены опросные листы
| FALSE | в опросных листах и списках операций содержится вся необходимая информация для определения содержания и ограничений запуска функционального блока
| FALSE | ключевой Пользователь по каждому функциональному блоку заполнил опросный лист и список хозяйственных операций
Тестовая среда | FALSE | получен доступ в тестовую среду
| FALSE | получен доступ в тестовую среду
Старт нулевого спринта | FALSE | ознакомлен с приказом по предприятию по внедрению 1С (ERP).
Анализ стартовой информации | FALSE | проанализированы опросные листы и списки хоз. операций
| FALSE | проанализирована тех. и учетная документация
| FALSE | определен объем изменений исторической системы
| FALSE | изучены текущие ошибки типовой системы
| FALSE | проанализированы планы 1С по развитию типового функционала
Интервьюирование | FALSE | составлен график интервью
| FALSE | проведено интервью с ключевым пользователем
| FALSE | зафиксированы итоги интервью
| FALSE | запись интервью доступна всей команде разработки
Инфраструктура | FALSE | развернут тестовый RabbitMQ
| FALSE | получен доступ к рабочей среде
| FALSE | согласован регламент доступа команды разработки к рабочей базе
Итоги нулевого спринта | FALSE | подготовлена дорожная карта
| FALSE | подготовлен бэклог первого спринта
| FALSE | зафиксирован бюджет проекта
| FALSE | зафиксированы сроки проекта